## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора – главный инженер
ОАО «Кузнецкмежрайгаз»
_____________ В.И. Тюрин
« _____ » __________ 2018 год
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО) Неверкинского района на март месяц 2018 года ОАО "Кузнецкмежрайгаз"
№ | Наименование подразделения | Наименование района | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов | Кол-во | Дата |  | Время
п/п | ОАО «Кузнецкмежрайгаз» |  |  |  |  | квартир или домов | обслуживания |  | обслужи
[7 empty] | Начало работ | Окончание работ | вания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газовый участок Неверкино, поселок Неверкино, улица Кирова, д.86, Телефон 2-17-97 | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 22 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
2 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 77 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
3 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 36 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
4 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 38 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
5 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 20 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
6 |  | Неверкинский район | Неверкино | МУЗЫКАЛЬНАЯ | 27А | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
7 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 10 | 2 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
8 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 10 | 1 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
9 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 14 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
10 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 16 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
11 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 18 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
12 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 24 | 1 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
13 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 26 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
14 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 15 | 0 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
15 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 17 | 3 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
16 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 15 | 2 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
17 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 15 | 1 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
18 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 11 | 2 | 01 марта | 02 марта | 8 00 – 17 00
19 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 8 | 3 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
20 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 8 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
21 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 4 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
22 |  | Неверкинский район | Неверкино | КИРОВА | 19 | 0 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
23 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 2Б | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
24 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 2Б | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
25 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 74 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
26 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 74 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
27 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 74 | 3 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
28 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 76 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
29 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 76 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
30 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 78 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
31 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 78 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
32 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 78 | 4 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
33 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 80 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
34 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 80 | 4 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
35 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 82 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
36 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 82 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
37 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 84 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
38 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 88 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
39 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 88 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
40 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 92 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
41 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 94 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
42 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 94 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
43 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 96 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
44 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 98 | 1 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
45 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 98 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
46 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 104 | 2 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
47 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 108 | 0 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
48 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 108 | 3 | 05 марта | 07 марта | 8 00 – 17 00
49 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 70 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
50 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 70 | 2 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
51 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 74 | 4 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
52 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 84 | 3 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
53 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 90 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
54 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 90 | 2 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
55 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 92 | 2 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
56 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 100 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
57 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 100 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
58 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 102 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
59 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 102 | 2 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
60 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 104 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
61 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 106 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
62 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 106 | 2 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
63 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 108 | 1 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
64 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 84 | 4 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
65 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 1 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
66 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 3 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
67 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 4 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
68 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 5 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
69 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 6 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
70 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 7 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
71 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 9 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
72 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 10 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
73 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 12 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
74 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 15 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
75 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 16 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
76 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 19 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
77 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 21 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
78 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 18 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
79 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 2 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
80 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 4 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
81 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 6 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
82 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 12 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
83 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 26 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
84 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 108 | 4 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
85 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 14 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
86 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 120 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
87 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 18 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
88 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 6 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
89 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 4 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
90 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 51 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
91 |  | Неверкинский район | Неверкино | МУЗЫКАЛЬНАЯ | 25 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
92 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 41 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
93 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 43 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
94 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 45 | 0 | 12 марта | 16 марта | 8 00 – 17 00
95 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 47 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
96 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 51 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
97 |  | Неверкинский район | Неверкино | КИРОВА | 7 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
98 |  | Неверкинский район | Неверкино | КИРОВА | 13 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
99 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 17 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
100 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 19 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
101 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 25 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
102 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 29 | 1 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
103 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 29 | 2 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
104 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 33 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
105 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 37 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
106 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 39 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
107 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 41 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
108 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 22 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
109 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 24 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
110 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 26 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
111 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 30 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
112 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 31 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
113 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 33 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
114 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 34 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
115 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 37 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
116 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 41 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
117 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 42 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
118 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 44 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
119 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 49 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
120 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 53 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
121 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 59 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
122 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 20 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
123 |  | Неверкинский район | Неверкино | РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 46 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
124 |  | Неверкинский район | Неверкино | РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 48 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
125 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 1 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
126 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 2 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
127 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 7 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
128 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 8 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
129 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 10 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
130 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 9 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
131 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 13 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
132 |  | Неверкинский район | Неверкино | НАБЕРЕЖНАЯ | 15 | 0 | 19 марта | 23 марта | 8 00 – 17 00
133 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 10 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
134 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 53 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
135 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 55 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
136 |  | Неверкинский район | Неверкино | МИЧУРИНА | 40 | 2 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
137 |  | Неверкинский район | Неверкино | МИЧУРИНА | 40 | 1 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
138 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 81 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
139 |  | Неверкинский район | Неверкино | ОВРАЖНАЯ | 6 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
140 |  | Неверкинский район | Неверкино | ОВРАЖНАЯ | 8 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
141 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 71 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
142 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 7 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
143 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 9 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
144 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 11 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
145 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 13 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
146 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 28 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
147 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 32 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
148 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 36 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
149 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 73 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
150 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 75 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
151 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 77 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
152 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 79 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
153 |  | Неверкинский район | Неверкино | МИЧУРИНА | 39 | 1 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
154 |  | Неверкинский район | Неверкино | МИЧУРИНА | 39 | 2 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
155 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 74 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
156 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 67 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
157 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 80 | 1 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
158 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 96 | 1 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
159 |  | Неверкинский район | Неверкино | КИРОВА | 16 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
160 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 114 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
161 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 36 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
162 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 38 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
163 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 40 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
164 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 42 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
165 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 46 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
166 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 47 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
167 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 51 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
168 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 51 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
169 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 23 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
170 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 2 | 1 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
171 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЮЖНАЯ | 2 | 2 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
172 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 112 | 2 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
173 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 27 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
174 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 22 | 1 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
175 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 4 | 0 | 26 марта | 30 марта | 8 00 – 17 00
Согласовать удобную дату для абонента дату проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО), а также подать заявку на выполнение работ по ремонту газового оборудования можно в подразделении ОАО «Кузнецкежрайгаз» газовый участок Неверкино по телефону 2-17-97