## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора – главный инженер
АО «Кузнецкмежрайгаз»
_____________ В.И. Тюрин
« _____ » __________ 2019 год
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО) Неверкинского района на апрель месяц 2019 года АО "Кузнецкмежрайгаз"
№ | Наименование подразделения | Наименование района | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов | Кол-во | Дата |  | Время
п/п | АО «Кузнецкмежрайгаз» |  |  |  |  | квартир или домов | обслуживания |  | обслужи
[7 empty] | Начало работ | Окончание работ | вания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газовый участок Неверкино, поселок Неверкино, улица Кирова, д.86, Телефон 2-17-97 | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
2 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
3 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 20 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
4 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 32 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
5 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | НОВАЯ | 1 | 1 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
6 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | НОВАЯ | 1 | 2 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
7 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | НОВАЯ | 3 | 2 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
8 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | НОВАЯ | 4 | 1 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
9 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 3 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
10 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 13 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
11 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 14 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
12 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 22 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
13 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 23 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
14 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 25 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
15 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 27 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
16 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 29 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
17 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 30 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
18 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 31 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
19 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 38 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
20 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 50 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
21 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 53 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
22 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 26 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
23 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 26 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
24 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 41 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
25 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 100А | 1 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
26 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 11 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
27 |  | Неверкинский район | Неверкино | СОВЕТСКАЯ | 11 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
28 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 84 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
29 |  | Неверкинский район | Неверкино | РЕВОЛЮЦИОННАЯ | 12 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
30 |  | Неверкинский район | Неверкино | СТРОИТЕЛЕЙ | 4 | 1 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
31 |  | Неверкинский район | Неверкино | КИРОВА | 55А | 5 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
32 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 153 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
33 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 62А | 1 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
34 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 100 | 2 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
35 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 2 | 16 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
36 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 2 | 16 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
37 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕСНАЯ | 14 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
38 |  | Неверкинский район | Неверкино | МИЧУРИНА | 13 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
39 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 115 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
40 |  | Неверкинский район | Неверкино | пр КИРОВА | 12 | 18 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
41 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 137 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
42 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 137 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
43 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 41 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
44 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 62 | 2 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
45 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПЕРВОМАЙСКАЯ | 38 | 0 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
46 |  | Неверкинский район | Неверкино | территория АБЗ | 1 | 2 | 01 апреля | 05 апреля | 8 00 – 17 00
47 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 12 | 5 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
48 |  | Неверкинский район | Неверкино | СТРОИТЕЛЕЙ | 10 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
49 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 37 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
50 |  | Неверкинский район | Неверкино | МОЛОДЕЖНАЯ | 4 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
51 |  | Неверкинский район | Неверкино | МУЗЫКАЛЬНАЯ | 4 | 3 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
52 |  | Неверкинский район | Неверкино | РАБОЧАЯ | 33 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
53 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 74 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
54 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОЛХОЗНАЯ | 3 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
55 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 53 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
56 |  | Неверкинский район | Неверкино | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 53 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
57 |  | Неверкинский район | Неверкино | КУЙБЫШЕВА | 27 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
58 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЧААДАЕВСКАЯ | 8 | 1 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
59 |  | Неверкинский район | Неверкино | ЛЕНИНА | 100А | 6 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
60 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 33 | 2 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
61 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 43 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
62 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 5 | 0 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
63 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 85Б | 2 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
64 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 85Б | 1 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
65 |  | Неверкинский район | Неверкино | НОВАЯ | 44 | 1 | 08 апреля | 12 апреля | 8 00 – 17 00
66 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 33 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
67 |  | Неверкинский район | Неверкино | ПОЛЕВАЯ | 19 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
68 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 56 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
69 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 57 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
70 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 67 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
71 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 68 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
72 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 70 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
73 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 73 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
74 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 75 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
75 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | НОВАЯ | 7 | 2 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
76 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 36 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
77 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 46 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
78 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | НОВАЯ | 5 | 2 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
79 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 76 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
80 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 37 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
81 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 77 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
82 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 83 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
83 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 86 | 0 | 15 апреля | 19 апреля | 8 00 – 17 00
84 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 88 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
85 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 96 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
86 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 23 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
87 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 98 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
88 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 100 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
89 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 7 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
90 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
91 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 5 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
92 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ВЕРХНЯЯ | 20 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
93 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
94 |  | Неверкинский район | Нов. Чирково | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
95 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 48 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
96 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 50 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
97 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 51 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
98 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 52 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
99 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 53 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
100 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 57 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
101 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 58 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
102 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 60 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
103 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 62 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
104 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 63 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
105 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 66 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
106 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 67 | 0 | 22 апреля | 30 апреля | 8 00 – 17 00
Согласовать удобную дату для абонента дату проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО), а также подать заявку на выполнение работ по ремонту газового оборудования можно в подразделении АО «Кзнецкмежрайгаз» газовый участок Неверкино по телефону 2-17-97
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора – главный инженер
АО «Кузнецкмежрайгаз»
_____________ В.И. Тюрин
« _____ » __________ 2019 год
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО) Неверкинского района на май месяц 2019 года АО "Кузнецкмежрайгаз"
№ | Наименование подразделения | Наименование района | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов | Кол-во | Дата |  | Время
п/п | АО «Кузнецкмежрайгаз» |  |  |  |  | квартир или домов | обслуживания |  | обслужи
[7 empty] | Начало работ | Окончание работ | вания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газовый участок Неверкино, поселок Неверкино, улица Кирова, д.86, Телефон 2-17-97 | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 68 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
2 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 71 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
3 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 73 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
4 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 75 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
5 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 76 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
6 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 65 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
7 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 78 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
8 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 81 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
9 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 83 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
10 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 84 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
11 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 87 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
12 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 1 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
13 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 5 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
14 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 9 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
15 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 11 | 0 | 06 мая | 08 мая | 8 00 – 17 00
16 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 15 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
17 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 17 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
18 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 23 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
19 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 25 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
20 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 31 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
21 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 33 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
22 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 35 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
23 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 37 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
24 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | 1 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
25 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 1 | 2 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
26 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 3 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
27 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 5 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
28 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 9 | 1 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
29 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 9 | 2 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
30 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 10 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
31 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 12 | 1 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
32 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 12 | 2 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
33 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 55 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
34 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 77 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
35 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 34 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
36 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
37 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
38 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
39 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 5 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
40 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 7 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
41 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 18 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
42 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
43 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 20 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
44 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 17 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
45 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 22 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
46 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 24 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
47 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
48 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 28 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
49 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 25 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
50 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 30 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
51 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 32 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
52 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 31 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
53 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 37 | 0 | 13 мая | 17 мая | 8 00 – 17 00
54 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 41 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
55 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 43 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
56 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 45 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
57 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 47 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
58 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 49 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
59 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 95 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
60 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 11 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
61 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 20 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
62 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 6 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
63 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 10 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
64 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 7 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
65 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 12 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
66 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 16 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
67 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 8 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
68 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 3 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
69 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
70 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 15 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
71 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 19 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
72 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 13 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
73 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 17 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
74 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 5 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
75 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 3А | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
76 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 1 | 0 | 20 мая | 24 мая | 8 00 – 17 00
77 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 8 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
78 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 4 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
79 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 10 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
80 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 12 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
81 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 12 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
82 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 18 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
83 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
84 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 28 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
85 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 14 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
86 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 9 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
87 |  | Неверкинский район | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 11 | 2 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
88 |  | Неверкинский район | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 22 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
89 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 76 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
90 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 19А | 2 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
91 |  | Неверкинский район | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 91 | 0 | 27 мая | 31 мая | 8 00 – 17 00
Согласовать удобную дату для абонента дату проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО), а также подать заявку на выполнение работ по ремонту газового оборудования можно в подразделении АО «Кузнецкмежрайгаз» газовый участок Неверкино по телефону 2-17-97
|  |  | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 56 | 0
|  |  | Бигеево | ПОЛЕВАЯ | 5 | 0
|  |  | Бигеево | МОЛОДЕЖНАЯ | 3 | 0
|  |  | Бигеево | ЗАРЕЧНАЯ | 27 | 0
|  |  | Бигеево | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 91 | 0
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора – главный инженер
АО «Кузнецкмежрайгаз»
_____________ В.И. Тюрин
« _____ » __________ 2019 год
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО) Неверкинского района на июнь месяц 2019 года АО "Кузнецкмежрайгаз"
№ | Наименование подразделения | Наименование района | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов | Кол-во | Дата |  | Время
п/п | АО «Кузнецкмежрайгаз» |  |  |  |  | квартир или домов | обслуживания |  | обслужи
[7 empty] | Начало работ | Окончание работ | вания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газовый участок Неверкино, поселок Неверкино, улица Кирова, д.86, Телефон 2-17-97 | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 99 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
2 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 66 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
3 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | САДОВАЯ | 7 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
4 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | САДОВАЯ | 8 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
5 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 41 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
6 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 43 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
7 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 47 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
8 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 49 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
9 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 53 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
10 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 55 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
11 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 57 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
12 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 59 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
13 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 61 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
14 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 63 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
15 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 65 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
16 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 67 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
17 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 71 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
18 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 35 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
19 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЗАПАДНАЯ | 14 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
20 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЗАПАДНАЯ | 13 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
21 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 30 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
22 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 29 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
23 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 26 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
24 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 24 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
25 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 20 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
26 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 18 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
27 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
28 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 | 0 | 03 июня | 07 июня | 8 00 – 17 00
29 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 12 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
30 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
31 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 8 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
32 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 4 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
33 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
34 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 3 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
35 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 78 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
36 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 74 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
37 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 72 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
38 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 64 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
39 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 58 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
40 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 54 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
41 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 50 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
42 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 46 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
43 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 44 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
44 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 42 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
45 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 39 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
46 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 38 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
47 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 38 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
48 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 37 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
49 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 75 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
50 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 79 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
51 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 85 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
52 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 87 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
53 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 89 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
54 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 93 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
55 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 106 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
56 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 100 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
57 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 98 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
58 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 90 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
59 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 88 | 0 | 10 июня | 14 июня | 8 00 – 17 00
60 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 86 | 0 | 01 июня | 02 июня | 8 00 – 17 00
61 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 82 | 0 | 01 июня | 02 июня | 9 00 – 17 00
62 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 80 | 0 | 01 июня | 02 июня | 10 00 – 17 00
63 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 5 | 0 | 01 июня | 02 июня | 11 00 – 17 00
64 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 9 | 0 | 01 июня | 02 июня | 12 00 – 17 00
65 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | 0 | 01 июня | 02 июня | 13 00 – 17 00
66 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 13 | 0 | 01 июня | 02 июня | 14 00 – 17 00
67 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15 | 0 | 01 июня | 02 июня | 15 00 – 17 00
68 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 17 | 0 | 13 июня | 13 июня | 8 00 – 17 00
69 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 19 | 0 | 13 июня | 13 июня | 8 00 – 17 00
70 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 | 0 | 13 июня | 13 июня | 8 00 – 17 00
71 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 1 | 0 | 13 июня | 13 июня | 8 00 – 17 00
72 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 4 | 0 | 13 июня | 13 июня | 8 00 – 17 00
73 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 5 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
74 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ЗАПАДНАЯ | 10 | 0 | 17 июня | 21 июня | 9 00 – 17 00
75 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 6 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
76 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 8 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
77 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 8 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
78 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 9 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
79 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 10 | 2 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
80 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 13 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
81 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 14 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
82 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 15 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
83 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 17 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
84 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 18 | 2 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
85 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 20 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
86 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 21 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
87 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 23 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
88 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 24 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
89 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 25 | 0 | 17 июня | 21 июня | 8 00 – 17 00
90 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 26 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
91 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 27 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
92 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 28 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
93 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 29 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
94 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 30 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
95 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 32 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
96 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 33 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
97 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 34 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
98 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 35 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
99 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 36 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
100 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 37 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
101 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 39 | 1 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
102 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 39 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
103 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 40 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
104 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 43 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
105 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 42 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
106 |  | Неверкинский район | Бикмурзино | ПОЛЕВАЯ | 44 | 0 | 24 июня | 28 июня | 8 00 – 17 00
Согласовать удобную дату для абонента дату проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО), а также подать заявку на выполнение работ по ремонту газового оборудования можно в подразделении АО «Кузнецкмежрайгаз» газовый участок Неверкино по телефону 2-17-97