## Лист1
|  |  | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 31 | 0
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора – главный инженер
АО «Кузнецкмежрайгаз»
_____________ В.И. Тюрин
« _____ » __________ 2020 год
График технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО) Неверкинского района на декабрь месяц 2020 года АО "Кузнецкмежрайгаз"
№ | Наименование подразделения | Наименование района | Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Номера домов | Кол-во | Дата |  | Время
п/п | АО «Кузнецкмежрайгаз» |  |  |  |  | квартир или домов | обслуживания |  | обслужи
[7 empty] | Начало работ | Окончание работ | вания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Газовый участок Неверкино, поселок Неверкино, улица Кирова, д.86, Телефон 2-17-97 | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 29 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
2 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ДРУЖБЫ | 25 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
3 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 31 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
4 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 51 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
5 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 71 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
6 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 73 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
7 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 83 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
8 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 84 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
9 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 102 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
10 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 82 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
11 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 60 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
12 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 54 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
13 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ДРУЖБЫ | 56 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
14 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 81 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
15 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 76 | 0 | 01 декабря | 04 декабря | 8 00 – 17 00
16 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 63А | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
17 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 13 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
18 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОЛНЕЧНАЯ | 3 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
19 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 24 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
20 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШКОЛЬНАЯ | 7 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
21 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 26 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
22 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 58 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
23 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 90 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
24 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 94 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
25 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 104 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
26 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 97 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
27 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 99 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
28 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 56 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
29 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 53 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
30 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 49 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
31 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 37 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
32 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 45 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
33 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 7 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
34 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОЛНЕЧНАЯ | 3 | 2 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
35 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 69 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
36 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ЦЕЛИННАЯ | 23 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
37 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 103 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
38 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ПОБЕДЫ | 9 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
39 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | КОЛХОЗНАЯ | 12 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
40 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ДРУЖБЫ | 3 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
41 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 63 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
42 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СЛАВЫ | 9 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
43 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 56 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
44 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОЛНЕЧНАЯ | 1А | 1 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
45 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ПОБЕДЫ | 12 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
46 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | СОВЕТСКАЯ | 34 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
47 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 52 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
48 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 48А | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
49 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ПОБЕДЫ | 21 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
50 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ЦЕЛИННАЯ | 2 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
51 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ПОБЕДЫ | 13 | 0 | 07 декабря | 11 декабря | 8 00 – 17 00
52 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ШАБАЕВА | 14 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
53 |  | Неверкинский район | Старая Андреевка | ПОБЕДЫ | 1 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
54 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 5 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
55 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 10 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
56 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 12 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
57 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 20 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
58 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 22 | 2 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
59 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 2 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
60 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 3 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
61 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 4 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
62 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 5 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
63 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 6 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
64 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 8 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
65 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 9 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
66 |  | Неверкинский район | Черталей | НАБЕРЕЖНАЯ | 10 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
67 |  | Неверкинский район | Черталей | ШКОЛЬНАЯ | 3 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
68 |  | Неверкинский район | Черталей | ШКОЛЬНАЯ | 4 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
69 |  | Неверкинский район | Черталей | ШКОЛЬНАЯ | 5 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
70 |  | Неверкинский район | Черталей | ШКОЛЬНАЯ | 7 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
71 |  | Неверкинский район | Черталей | ШКОЛЬНАЯ | 8 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
72 |  | Неверкинский район | Черталей | ПОЛЕВАЯ | 1 | 1 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
73 |  | Неверкинский район | Черталей | ПОЛЕВАЯ | 1 | 2 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
74 |  | Неверкинский район | Черталей | ПОЛЕВАЯ | 2 | 1 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
75 |  | Неверкинский район | Черталей | ПОЛЕВАЯ | 2 | 2 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
76 |  | Неверкинский район | Черталей | ПОЛЕВАЯ | 3 | 1 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
77 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 24 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
78 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 16 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
79 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 3 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
80 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 5А | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
81 |  | Неверкинский район | Черталей | ШОССЕЙНАЯ | 20 | 1 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
82 |  | Неверкинский район | Черталей | ПОЛЕВАЯ | 1А | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
83 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЗАРЕЧНАЯ | 4 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
84 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 139 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
85 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 1 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
86 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 5 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
87 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
88 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 11 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
89 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 9 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
90 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 13 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
91 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 15 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
92 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 19 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
93 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 21 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
94 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 29 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
95 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 31 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
96 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 41 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
97 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 43 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
98 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 51 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
99 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 57 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
100 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 59 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
101 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 61 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
102 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 63 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
103 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 65 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
104 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 69 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
105 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 81 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
106 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 87 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
107 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 91 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
108 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 93 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
109 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 97 | 0 | 14 декабря | 18 декабря | 8 00 – 17 00
110 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 101 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
111 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
112 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 107 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
113 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 109 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
114 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 115 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
115 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 117 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
116 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 119 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
117 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 121 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
118 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 125 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
119 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 127 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
120 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 129 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
121 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 131 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
122 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 133 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
123 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 137 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
124 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 141 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
125 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 145 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
126 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 147 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
127 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 153 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
128 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 155 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
129 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 157 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
130 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 159 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
131 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 165 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
132 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 167 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
133 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 169 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
134 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 171 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
135 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 173 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
136 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 175 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
137 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 177 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
138 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 2 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
139 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 6 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
140 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 10 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
141 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 14 | 0 | 21 декабря | 25 декабря | 8 00 – 17 00
142 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 16 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
143 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 18 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
144 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 20 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
145 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 24 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
146 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 26 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
147 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 28 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
148 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 30 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
149 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 32 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
150 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 42 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
151 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 44 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
152 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 54 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
153 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 56 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
154 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 58 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
155 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 60 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
156 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 66 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
157 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 72 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
158 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 76 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
159 |  | Неверкинский район | Илим-Гора | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | 78 | 0 | 28 декабря | 31 декабря | 8 00 – 17 00
Согласовать удобную дату для абонента дату проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутри квартирного газового оборудования (ВКГО), а также подать заявку на выполнение работ по ремонту газового оборудования можно в подразделении АО «Кузнецкмежрайгаз» газовый участок Неверкино по телефону 2-17-97