## Инвест.программы
Приложение №9
к приказу ФСТ России от 18.01.2019 № 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО "Кузнецкмежрайгаз" на 2022 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 9357.16
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 5097.42 | 4196.85
2.1. | газопроводы, в т.ч.: |  |  | 0 | 0
2.2. | газопроводы (спецнадбавка) |  |  | 0 | 0
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки) |  |  | 0 | 0
4. | Новые объекты |  |  | 0 | 0
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  | 5097.42 | 4196.85
| газопроводы, ЭХЗ, ГРП, ГРПШ |  |  | 5097.42 | 4196.85
5.1. | Газопровод высокого давления от ул. Орджоникидзе до ул. 1-я Бутурлинская инв. 1331 | 2кв.22г. | 3кв.22г. | 525.98 | 525.98 | Амортизация | - | Реконструкция участка газопровода высокого давления Ф159 мм. Перекладка на ПЭ Ф160 мм методом ГНБ через ручей, протяженностью 60 м. | -
5.2. | Межпоселковый газопровод высокого давления с. Каменный овраг от точки врезки до ГРП инв. № 334 адрес Неверкинский район с.Каменный овраг ГРП | 2кв.22г. | 3кв.22г. | 954.39 | 954.39 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.3. | Газопровод высокого давления сосновоборск ул. Кададинская инв. № 3397 р.п. Сосновоборск ул.Маркина 58 | 2кв.22г. | 3кв.22г. | 954.39 | 954.39 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.4. | Подземный газопровод низкого давления с. неверкино по ул. Луговая,ул. Молодежная инв. № 210 адрес установки: с.Неверкино, ул.Молодёжная | 2кв.22г. | 3кв.22г. | 954.39 | 53.82 | Амортизация | - | Техническое перевооружение замена СКЗ ОПС-50 на СКЗ УКЗТ-АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии | -
5.5. | Здание пункта газорегуляторного блочного № 10, назначение нежилое 1 этажный, общая площадь 10 кв.м. инв. № 56:405:002:000608890, лит А адрес объекта: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Приборостроителей, 4Б | 2кв.22г. | 3кв.22г. | 1708.27 | 1708.27 | Амортизация | - | Замена ПГБ на ПГБ с РДП-100Н | 1
6. | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  | - | -
6.1. | оборудование для эксплуатации газ.хоз-ва |  |  |  | 0 | Амортизация
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | 0 | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | 5160.31 | Амортизация
8.1. | автотранспорт |  |  |  | 4759.58 | Амортизация
8.2. | компьютеры, оргтехника, ср-ва связи,охр.сист. |  |  |  | 400.73 | Амортизация